**PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND, ngày /02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thời gian thực hiện** | **Đơn vị chủ trì** |
| **1.** | **Xây dựng, ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số** | Tháng 1 | Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện |
| **2.** | **Tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng** |  |  |
| a) | Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam | Cả năm | Đài PT-TH tỉnh |
| b) | Tuyên truyền trên Báo Quảng Nam | Cả năm | Báo Quảng Nam |
| c) | Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh | Cả năm | Sở TT&TT |
| d) | Tuyên truyền chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam trên báo VnExpress | Cả năm | Sở TT&TT |
| đ) | Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện | Cả năm | UBND  cấp huyện |
| e) | Tuyên truyền trên mạng xã hội | Cả năm | Sở TT&TT |
| **3.** | **Tổ chức các sự kiện, hoạt động** | | | |
| a) | Tổ chức sự kiện kích cầu du lịch Quảng Nam (tại thành phố Hội An) | Quý II | Sở VH,TT&DL |
| b) | Tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam | Quý II | Sở TT&TT |
| c) | Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ, doanh nghiêp và người dân trên địa bàn tỉnh | Quý III | Sở TT&TT |
| - | Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số cho lãnh đạo cấp tỉnh | Quý II | Sở TT&TT |
| - | Tập huấn tăng cường năng lực, kỹ năng truyền thông về chuyển đổi số cho cán bộ của ngành thông tin và truyền thông | Quý II | Sở TT&TT |
| - | Tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở | Quý II | CĐVC tỉnh |
| - | Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh | Quý II | Sở Công Thương |
| - | Tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp | Quý II | Sở Công Thương |
| - | Tổ chức hội thảo, tập huấn cho hợp tác xã, hội, hiệp hội, doanh nghiệp… | Quý III | Sở NN&PTNT |
| - | Tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư | Quý II | Sở KH&ĐT |
| - | Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ | Quý III | Sở KH&ĐT |
| - | Tập huấn cho người dân về chuyển đổi số tại các xã thí điểm xã thông minh | Quý II, III | Sở TT&TT |
| d) | Xây dựng “Bản tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam” | Cả năm | Sở TT&TT |
| đ) | Truyền thông quảng bá Hệ thống phần mềm du lịch thông minh Quảng Nam (https://myquangnam.vn/) | Cả năm | Sở VH,TT&DL |
| e) | Truyền thông trong khối trường học | Cả năm | Sở GD&ĐT |
| g) | Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh | Quý III | Tỉnh Đoàn |
| h) | Tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2022 | Tháng 12 | Sở TT&TT |